## Лист1
Дорожная карта внедрения AHS (2027-2035)
Фаза 1. Подготовка инфраструктуры и запуск пилота | [11 empty] | Фаза 2. Валидация пилота и выход на проектную мощность | [11 empty] | Фаза 3. Полное масштабирование на ГОК «Акбакай» |  |  | Фаза 4. Тиражирование на активы холдинга (2032–2034) |  |  | Фаза 5. Стратегическое развитие
2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Ключевые моменты |  |  | Ключевые моменты |  |  | Ключевые моменты
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Заключение договора с вендором (XCMG) | [11 empty] | Полная интеграция с FMS экскаваторами HITACHI (ковш 4–6,7 м³) | [11 empty] | Закупка и поставка 10 дополнительных БКС (итого 15 ед.) |  |  | Старт на ГОК «Пустынное» (пилот: 3–5 БКС) |  |  | Финальная оценка программы 2027–2035
Аудит существующей инфраструктуры связи (130 км оптики) | [11 empty] | Обучение еще 10 операторов | [11 empty] | Полная модернизация дорог карьера (18/9 м) |  |  | Переброска экспертов из команды «Акбакай» |  |  | Разработка стратегии на 2036–2040
Разработка ТЗ на модернизацию дорог (участки 18/9 м) | [11 empty] | Перевозка руды (полная нагрузка 70 т) | [11 empty] | Интеграция всех БКС в единую FMS-систему |  |  | Адаптация решения под специфику нового карьера |  |  | Общий парк БКС в Алтыналмас: 50+ ед.
Формирование проектной команды | [11 empty] | Расширение до 2 смен (16 часов/сутки) | [11 empty] | Вывод из эксплуатации 10 старых HOWO |  |  |  | Масштабирование на ГОК «Аксу» (10 БКС) |  | Экспорт компетенций (консалтинг для других компаний РК)
|  |  | Закупка ПО диспетчеризации (ВИСТ Групп/Цифра) | [8 empty] | Тестирование AI-диспетчеризации открытого цикла | [12 empty] | Закупка последних 5 БКС (итого 20 ед.) |  |  | Оптимизация логистики между карьерами |  | Оценка остаточной стоимости парка, планирование утилизации или перепродажи БКС
|  |  | Начало теоретического обучения 15 операторов (КазНТУ, ЕНУ) | [11 empty] | Подключение еще 2 БКС (итого 5 ед.) | [9 empty] | Полная AI-оптимизация логистики |  |  | Создание единого диспетчерского центра
|  |  | Установка базовых станций GPS RTK (±2 см) | [11 empty] | Запуск предиктивной аналитики (прогноз поломок) | [9 empty] | Внедрение предиктивного ТО для всех БКС |  |  |  | Масштабирование на ГОК «Жолымбет» (10 БКС)
|  |  | Развертывание сети 4G/5G на карьере | [11 empty] | Переход на 3 смены (20–24 часа/сутки) | [9 empty] | Вывод еще 15 HOWO (остаток 10 ед. - резерв) |  |  |  | Создание внутреннего Центра компетенций по БКС
|  |  | Начало модернизации карьерных дорог (расширение до 18 м) | [11 empty] | Расчет фактических метрик: производительность, расход энергии, простои | [10 empty] | Стабилизация работы 20 БКС |  |  | Партнерство с вузами для подготовки кадров
[6 empty] | Поставка первых 3 БКС XGE110 (70 т) | [11 empty] | Оптимизация маршрутов на основе AI | [7 empty] | Полный переход на автономный режим (80% парка)
[6 empty] | Пусконаладочные работы (бортовое ПО, LiDAR, радары) | [11 empty] | Тестирование цифрового двойника карьера (симуляция) | [7 empty] | Финальная оценка экономической эффективности
[6 empty] | Базовая интеграция (ручная диспетчеризация) с FMS-системой | [11 empty] | Аудит безопасности (LTIFR, инциденты) | [7 empty] | Достижение плановых KPI проекта
[6 empty] | Практика. Тестовые заезды на полигоне (без нагрузки) | [11 empty] | Сравнение с базовым сценарием (HOWO 40 т)
[6 empty] | Отладка системы E-Stop (аварийная остановка) | [11 empty] | Подготовка отчета для инвесторов/руководства
[9 empty] | Начало опытной эксплуатации (1 смена, 8 часов) | [8 empty] | Принятие решения о масштабировании
[9 empty] | Перевозка пустой породы (не руда) | [11 empty] | Финальная оценка пилотного проекта
[9 empty] | Сбор телеметрии (1000+ параметров) | [11 empty] | Переговоры с вендорами о скидке за объем
[9 empty] | Корректировка алгоритмов диспетчеризации | [11 empty] | Расчет фактического NPV/IRR пилота
[9 empty] | Первая оценка метрик: коэффициент использования, простои | [11 empty] | Подготовка ТЗ на закупку следующих 15 БКС
[9 empty] | Корректировка алгоритмов по итогам Q4 | [11 empty] | План модернизации дорог на 2029 г.
Все финансовые показатели в дорожной карте приведены в USD. Пересчет в ₸ выполнен по курсу 1:475 (консервативный прогноз)